## Sheet1
Tarea	Fecha de realizacion	Horas estimadas	Horas Insumidas
Instalar Git	19/08/12	15 min	5 min
Crear una cuenta en GitHub	19/08/12	10 min	5 min
Instalar Ruby y herramientas complementarias	19/08/12	30 min	25 min
Crear un repositorio en su cuenta de GitHub	19/08/12	40 min	45 min
Agregar al repositorio el archivo	19/08/12	15 min	20 min
Contestar este mail indicando la dirección de mail	18/08/12	2 min	1 min
Leer el artículo No silver bullet de Fred Brooks, crear un documento para indicar a que se debe la frase "No silver bullet" y subirlo al repositorio	28/08/12	120 min	210 min
Investigar quienes son los personajes que mencionamos el otro dia al final de la clase, armar un informe y subirlo al repositorio	26/08/12	40 min	58 min
Leer el artículo Software engineering missing in action parnas, crear un documento para cumplir consignas sobre el artículo, subirlo al repositorio	01/09/12	150 min	156 min